| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Χειρότερη Διάρκεια | Πιθανή Διάρκεια | Συντομότερη Διάρκεια | Μέση Διάρκεια | Διακύμανση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 18 | 10 | 2 | 10 | 256/36 |
| B | -- | 9 | 5 | 1 | 5 | 64/36 |
| Γ | B | 5 | 3 | 1 | 3 | 16/36 |
| Δ | A | 4 | 3 | 2 | 3 | 4/36 |
| E | Δ | 5 | 4 | 3 | 4 | 4/36 |
| Ζ | Α,Γ | 15 | 10 | 5 | 10 | 100/36 |
| Η | Α,Γ | 3 | 2 | 1 | 2 | 4/36 |
| Θ | Η | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
| I | Δ | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
| Κ | Ι | 16 | 3 | 2 | 5 | 196/36 |
| Λ | Ε,Ζ | 31 | 6 | 5 | 10 | 676/36 |
| Μ | Λ | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| Ν | Θ,M | 8 | 5 | 2 | 5 | 36/36 |
| Ξ | Κ,Λ | 11 | 10 | 9 | 10 | 4/36 |

1360/36

Μέση Διάρκεια = (Χειρότερη + Καλύτερη + 4 Πιθανή Διάρκεια) / 6

Διακύμανση = [ (Χειρότερη – Καλύτερη Διάρκεια) / 6 ]	2

Τυπική Απόκλιση	=    Διακύμανση

# Κρίσιμη Διαδρομή = ΑΖΛΞ = 40 μήνες

Διακύμανση Κρίσιμης Διαδρομής = 256/36  + 100/36 + 676/36 + 4/36 =

= 1036 / 36

Τυπική Απόκλιση =          1036/36     = 5,4

Χρόνος Ολοκλήρωσης Έργου = 45                   45-40 = 5

5 / 5,4 = 0,93                           Ρ = 82,38%

Για Ρ = 99,38%                            Z = 2,5

2,5 * Τυπική Απόκλιση = 13,5                        13,5 + 40 = 53,5

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Χειρότερη Διάρκεια | Πιθανή Διάρκεια | Συντομότερη Διάρκεια | Μέση Διάρκεια | Διακύμανση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | 20 | 10 | 20 | 400/36 |
| B | Α | 12 | 10 | 8 | 10 | 16/36 |
| Γ | Α | 31 | 30 | 29 | 30 | 4/36 |
| Δ | Β | 16 | 10 | 4 | 10 | 144/36 |
| E | Β | 19 | 9 | 5 | 10 | 196/36 |
| Ζ | Γ | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
| Η | Γ | 28 | 20 | 12 | 20 | 256/36 |
| Θ | Ζ,Η | 21 | 8 | 7 | 10 | 196/36 |
| I | Ζ | 48 | 40 | 32 | 40 | 256/36 |
| Κ | Δ | 13 | 10 | 7 | 10 | 36/36 |
| Λ | Ε | 10 | 10 | 10 | 10 | -- |
| Μ | Ε,Ι | 11 | 10 | 9 | 10 | 4/36 |
| Ν | Θ | 25 | 20 | 15 | 20 | 100/36 |
| Ξ | Κ,Λ | 10 | 10 | 10 | 10 | -- |

664/36

# Κρίσιμη Διαδρομή = ΑΓΖΙΜ = 140 μήνες

Διακύμανση Κρίσιμης Διαδρομής = 664/36

Τυπική Απόκλιση =          664/36     = 4,294

Χρόνος Ολοκλήρωσης Έργου = 145                   145-140 = 5

5 / 4,294 = 1,16                            Ρ = 87,7%

Για Ρ = 99,38%                            Τυπική απόκλιση = 2,5

2,5 * Διακύμανση = 10,73                        10,73 + 140 = 150,73