| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Κανονική Διάρκεια Δραστηρ. | Συντομότερη Διάρκεια Δραστηρ. | Κόστος Κανονικής Διάρκειας | Κόστος Συντομότερης Διάρκειας | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | 22 | 1000 | 1500 |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 8 | 1200 | 1550 |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 8 | 800 | 1400 |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 18 | 800 | 1000 |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 10 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 9 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
| G | D | 20 | 16 | 1000 | 1200 |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 15 | 1500 | 2000 |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 5 | 200 | 560 |  |  |  |  |

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Κανονική Διάρκεια Δραστηρ. | Συντομότερη Διάρκεια Δραστηρ. | Κόστος Κανονικής Διάρκειας | Κόστος Συντομότερης Διάρκειας | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | 22 | 1000 | 1500 | 8 |  |  |  |
| B | A | 15 | 8 | 1200 | 1550 | 7 |  |  |  |
| C | B | 12 | 8 | 800 | 1400 | 4 |  |  |  |
| D | A | 20 | 18 | 800 | 1000 | 2 |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |
| F | E | 9 | 9 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  |
| G | D | 20 | 16 | 1000 | 1200 | 4 |  |  |  |
| H | E | 20 | 15 | 1500 | 2000 | 5 |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 5 | 200 | 560 | 2 |  |  |  |

30 – 22 = 8

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Κανονική Διάρκεια Δραστηρ. | Συντομότερη Διάρκεια Δραστηρ. | Κόστος Κανονικής Διάρκειας | Κόστος Συντομότερης Διάρκειας | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | 22 | 1000 | 1500 | 8 | 500 |  |  |
| B | A | 15 | 8 | 1200 | 1550 | 7 | 350 |  |  |
| C | B | 12 | 8 | 800 | 1400 | 4 | 600 |  |  |
| D | A | 20 | 18 | 800 | 1000 | 2 | 200 |  |  |
| E | C,D | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |
| F | E | 9 | 9 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  |  |
| G | D | 20 | 16 | 1000 | 1200 | 4 | 200 |  |  |
| H | E | 20 | 15 | 1500 | 2000 | 5 | 500 |  |  |
| I | G,H | 7 | 5 | 200 | 560 | 2 | 360 |  |  |

1500 – 1000 = 500

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Κανονική Διάρκεια Δραστηρ. | Συντομότερη Διάρκεια Δραστηρ. | Κόστος Κανονικής Διάρκειας | Κόστος Συντομότερης Διάρκειας | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | 22 | 1000 | 1500 | 8 | 500 | 62,5 | 2 |
| B | A | 15 | 8 | 1200 | 1550 | 7 | 350 | 50 | 1 |
| C | B | 12 | 8 | 800 | 1400 | 4 | 600 | 150 | 4 |
| D | A | 20 | 18 | 800 | 1000 | 2 | 200 | 100 | 3 |
| E | C,D | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |
| F | E | 9 | 9 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |
| G | D | 20 | 16 | 1000 | 1200 | 4 | 200 | 50 | 1 |
| H | E | 20 | 15 | 1500 | 2000 | 5 | 500 | 100 | 3 |
| I | G,H | 7 | 5 | 200 | 560 | 2 | 360 | 180 | 5 |

500 / 8 = 62,5

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Κανονική Διάρκεια Δραστηρ. | Συντομότερη Διάρκεια Δραστηρ. | Κόστος Κανονικής Διάρκειας | Κόστος Συντομότερης Διάρκειας | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | 22 | 1000 | 1500 | 8 | 500 | 62,5 | 2 |
| B | A | 15 | 8 | 1200 | 1550 | 7 | 350 | 50 | 1 |
| C | B | 12 | 8 | 800 | 1400 | 4 | 600 | 150 | 4 |
| D | A | 20 | 18 | 800 | 1000 | 2 | 200 | 100 | 3 |
| E | C,D | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |
| F | E | 9 | 9 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |
| G | D | 20 | 16 | 1000 | 1200 | 4 | 200 | 50 | 1 |
| H | E | 20 | 15 | 1500 | 2000 | 5 | 500 | 100 | 3 |
| I | G,H | 7 | 5 | 200 | 560 | 2 | 360 | 180 | 5 |

| Δραστη-ριότητα | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης | Υπόλοιπο Δυνατής Μείωσης | Υπόλοιπο Δυνατής Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 500 | 62,5 | 2 |  |  |
| B | 7 | 350 | 50 | 1 |  |  |
| C | 4 | 600 | 150 | 4 |  |  |
| D | 2 | 200 | 100 | 3 |  |  |
| E | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| G | 4 | 200 | 50 | 1 |  |  |
| H | 5 | 500 | 100 | 3 |  |  |
| I | 2 | 360 | 180 | 5 |  |  |

| ABCEHI | 94 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADXEHI | 87 |  |  |  |  |  |
| ADGI | 77 |  |  |  |  |  |
| ABCEF | 76 |  |  |  |  |  |
| ADXEF | 69 |  |  |  |  |  |

| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 93 92 91 90 89 88 87 | -- Β Β Β Β Β Β Β | ABCEHI ABCEHI ABCEHI ABCEHI ABCEHI ABCEHI ABCEHI ABCEHI | -- 50 50 50 50 50 50 50 | 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 |

|  |  | Β |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCEHI | 94 | 93,92,91,90,89,88,87 |  |  |  |  |
| ADXEHI | 87 |  |  |  |  |  |
| ADGI | 77 |  |  |  |  |  |
| ABCEF | 76 | 75,74,73,72,71,70,69 |  |  |  |  |
| ADXEF | 69 |  |  |  |  |  |

| Δραστη-ριότητα | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης | Υπόλοιπο Δυνατής Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 500 | 62,5 | 2 |  |
| B | 7 | 350 | 50 | 1 | 0 |
| C | 4 | 600 | 150 | 4 |  |
| D | 2 | 200 | 100 | 3 |  |
| E | 0 | 0 | 0 |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 |  |  |
| G | 4 | 200 | 50 | 1 |  |
| H | 5 | 500 | 100 | 3 |  |
| I | 2 | 360 | 180 | 5 |  |

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 87 ΗΜΕΡΕΣ.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, Η ADXEHI, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (ABCEHI) ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

| 86 85 84 83 82 81 80 79 | A A A A A A A A | ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI | 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 | 9112,5 9175 9237,5 9300 9362,5 9425 9487,5 9550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Β | Α |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCEHI | 94 | 87 | 86,85,84,83,82,81,80,79 |  |  |  |
| ADXEHI | 87 |  | 86,85,84,83,82,81,80,79 |  |  |  |
| ADGI | 77 |  | 76,75,74,73,72,71,70,69 |  |  |  |
| ABCEF | 76 | 69 | 68,67,66,65,64,63,62,61 |  |  |  |
| ADXEF | 69 |  | 68,67,66,65,64,63,62,61 |  |  |  |

| Δραστη-ριότητα | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης | Υπόλοιπο Δυνατής Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 500 | 62,5 | 2 | 0 |
| B | 7 | 350 | 50 | 1 | 0 |
| C | 4 | 600 | 150 | 4 |  |
| D | 2 | 200 | 100 | 3 |  |
| E | 0 | 0 | 0 |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 |  |  |
| G | 4 | 200 | 50 | 1 |  |
| H | 5 | 500 | 100 | 3 |  |
| I | 2 | 360 | 180 | 5 |  |

| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 77 76 75 74 | H H H H H | ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI | 100 100 100 100 100 | 9650 9750 9850 9950 10050 |

# Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Η) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

# ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

|  |  | Β | Α | Η |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCEHI | 94 | 87 | 79 | 78,77,76,75,74 |  |  |
| ADXEHI | 87 |  | 79 | 78,77,76,75,74 |  |  |
| ADGI | 77 |  | 69 |  |  |  |
| ABCEF | 76 | 69 | 61 |  |  |  |
| ADXEF | 69 |  | 61 |  |  |  |

| Δραστη-ριότητα | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης | Υπόλοιπο Δυνατής Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 500 | 62,5 | 2 | 0 |
| B | 7 | 350 | 50 | 1 | 0 |
| C | 4 | 600 | 150 | 4 |  |
| D | 2 | 200 | 100 | 3 |  |
| E | 0 | 0 | 0 |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 |  |  |
| G | 4 | 200 | 50 | 1 |  |
| H | 5 | 500 | 100 | 3 | 0 |
| I | 2 | 360 | 180 | 5 |  |

| 73 72 | I I | ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI | 180 180 | 10230 10410 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ι) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

# ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.

# ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΤΕ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

|  |  | Β | Α | Η | Ι |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCEHI | 94 | 87 | 79 | 74 | 73,72 |  |
| ADXEHI | 87 |  | 79 | 74 | 73,72 |  |
| ADGI | 77 |  | 69 |  | 68,67 |  |
| ABCEF | 76 | 69 | 61 |  |  |  |
| ADXEF | 69 |  | 61 |  |  |  |

| Δραστη-ριότητα | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης | Υπόλοιπο Δυνατής Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 500 | 62,5 | 2 | 0 |
| B | 7 | 350 | 50 | 1 | 0 |
| C | 4 | 600 | 150 | 4 |  |
| D | 2 | 200 | 100 | 3 |  |
| E | 0 | 0 | 0 |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 |  |  |
| G | 4 | 200 | 50 | 1 |  |
| H | 5 | 500 | 100 | 3 | 0 |
| I | 2 | 360 | 180 | 5 | 0 |

| 71 70 | C, D C, D | ABCEHI, ADXEHI ABCEHI, ADXEHI | 250 250 | 10660 10910 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Β | Α | Η | Ι | C,D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCEHI | 94 | 87 | 79 | 74 | 72 | 71,70 |
| ADXEHI | 87 |  | 79 | 74 | 72 | 71,70 |
| ADGI | 77 |  | 69 |  | 67 | 66,65 |
| ABCEF | 76 | 69 | 61 |  |  | 60,59 |
| ADXEF | 69 |  | 61 |  |  | 60,59 |

| Δραστη-ριότητα | Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας | Κόστος Συντόμευσης | Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα | Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης | Υπόλοιπο Δυνατής Μείωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 500 | 62,5 | 2 | 0 |
| B | 7 | 350 | 50 | 1 | 0 |
| C | 4 | 600 | 150 | 4 | 2 |
| D | 2 | 200 | 100 | 3 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 |  |  |
| G | 4 | 200 | 50 | 1 |  |
| H | 5 | 500 | 100 | 3 | 0 |
| I | 2 | 360 | 180 | 5 | 0 |

|  |  | Β | Α | Η | Ι | C,D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCEHI | 94 | 87 | 79 | 74 | 72 | 70 |
| ADXEHI | 87 |  | 79 | 74 | 72 | 70 |
| ADGI | 77 |  | 69 |  | 67 | 65 |
| ABCEF | 76 | 69 | 61 |  |  | 59 |
| ADXEF | 69 |  | 61 |  |  | 59 |

# Text boxes

F

I

H

6

7

8

E

X

D

C

B

G

A

5

2

4

3

1

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ABCEHI = 94

ADXEHI = 87

ADGI      = 77

ABCEF   = 76

ADXEF   = 69