| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολου-θούν | ΑΧΕ ΔραστΠου Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή | Άτομα | Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 2 | -- | 0 | 2 | Γ,Δ | 2,4 | 2 | 0 | 0 | Α | 12 | 6 |
| B | -- | 3 | -- | 0 | 3 | Δ | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 24 | 15 |
| Γ | Α | 2 | 2 | 2 | 4 | Ε,Ζ | 4,10 | 4 | 2 | 0 | Γ | 10 | 10 |
| Δ | A,Β | 4 | 2,3 | 3 | 7 | Η | 8 | 8 | 4 | 1 |  | 15 | 8 |
| E | Γ | 4 | 4 | 4 | 8 | Η | 8 | 8 | 4 | 0 | Ε | 4 | 12 |
| Ζ | Γ | 3 | 4 | 4 | 7 | Θ | 13 | 13 | 10 | 6 |  | 8 | 9 |
| Η | Δ,Ε | 5 | 7,8 | 8 | 13 | Θ | 13 | 13 | 8 | 0 | # Η | # 9 | # 10 |
| Θ | Ζ,Η | 2 | 7,13 | 13 | 15 | -- | -- | 15 | 13 | 0 | Θ | 2 | 2 |

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΧΕ

| Δραστηριότητα | ## ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ζ |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | # 9 | # 9 | # 9 |  |  |
| Θ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 | # 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 36 | 36 | 34 | 25 | 27 | 27 | 27 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΑΧΕ

| Δραστηριότητα | ## ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Η |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | # 9 | # 9 | # 9 |  |  |
| Θ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 | # 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 36 | 34 | 34 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 |

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΧΕ

| Δραστηριότητα | ## ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ζ |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | # 2 | # 2 | # 2 |  |  |
| Θ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΈΡΓΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΑΧΕ

| Δραστηριότητα | ## ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Η |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | # 2 | # 2 | # 2 |  |  |
| Θ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ