CPM - CRITICAL PATH METHOD

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | D | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | D | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | D | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				30 + 0 = 30

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 |  |  |  |  |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 |  |  |  |  |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 |  |  |  |  |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 |  |  |  |  |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 | C |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- |  |  |  |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- |  |  |  |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 | C |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H |  |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- | -- | 94 |  |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I |  |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I |  |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- | -- | 94 |  |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)		ΑΧΛ = min (ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				ΑΧΕ = ΑΧΛ – Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 | C |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G |  |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H | 85,…. |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- | -- | 94 | 85 |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I | 87 |  |  |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I | 87 |  |  |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- | -- | 94 | 87 |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)		ΑΧΛ = min (ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				ΑΧΕ = ΑΧΛ – Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 | C |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E |  |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G | …., 67 |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H | 85,67 |  |  |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- | -- | 94 | 85 |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- | -- | 94 | 87 |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)		ΑΧΛ = min (ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				ΑΧΕ = ΑΧΛ – Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D |  |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 | C |  |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E | 57 |  |  |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G | 57, 67 |  |  |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H | 85,67 | 67 | 57 |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- | -- | 94 | 85 |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- | -- | 94 | 87 |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)		ΑΧΛ = min (ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				ΑΧΕ = ΑΧΛ – Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D | …., 37 |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 | C | 45 |  |  |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E | 57 | 57 | 45 |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G | 57, 67 | 57 | 37 |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H | 85,67 | 67 | 57 |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- | -- | 94 | 85 |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- | -- | 94 | 87 |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)		ΑΧΛ = min (ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				ΑΧΕ = ΑΧΛ – Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D | 30, 37 |  |  |  |  |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 |  | 45 | 45 | 30 |  |  |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E | 57 | 57 | 45 |  |  |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G | 57, 67 | 57 | 37 |  |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H | 85,67 | 67 | 57 |  |  |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- | -- | 94 | 85 |  |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I | 87 | 87 | 67 |  |  |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- | -- | 94 | 87 |  |  |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)		ΑΧΛ = min (ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				ΑΧΕ = ΑΧΛ – Διαρκ. Δραστ.

| Δραστη-ριότητα | Προαπαιτ. Δραστηρ. | Διαρκ. Δραστ. | ΣΧΛ Προαπ. Δραστ. | ΣΧΕ | ΣΧΛ | Δραστ. Που Ακολουθούν | ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ. | ΑΧΛ | ΑΧΕ | Συνολικό Περιθώριο | Κρίσιμη Διαδρομή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 30 | -- | 0 | 30 | B,D | 30,37 | 30 | 0 | 0 | A |
| B | A | 15 | 30 | 30 | 45 | C | 45 | 45 | 30 | 0 | B |
| C | B | 12 | 45 | 45 | 57 | E | 57 | 57 | 45 | 0 | C |
| D | A | 20 | 30 | 30 | 50 | E,G | 57,67 | 57 | 37 | 7 |  |
| E | C,D | 10 | 57,50 | 57 | 67 | F,H | 85,67 | 67 | 57 | 0 | E |
| F | E | 9 | 67 | 67 | 76 | -- | -- | 94 | 85 | 18 |  |
| G | D | 20 | 50 | 50 | 70 | I | 87 | 87 | 67 | 17 |  |
| H | E | 20 | 67 | 67 | 87 | I | 87 | 87 | 67 | 0 | H |
| I | G,H | 7 | 70,87 | 87 | 94 | -- | -- | 94 | 87 | 0 | I |

ΣΧΕ = max (ΣΧΛ Προαπ. Δραστ.)		ΑΧΛ = min (ΑΧΕ Δραστ. Που Ακολ.)

ΣΧΛ = ΣΧΕ + Διαρκ. Δραστ.				ΑΧΕ = ΑΧΛ – Διαρκ. Δραστ.

Συν. Περιθ. = ΑΧΛ – ΣΧΛ ή ΑΧΕ - ΣΧΕ

ΕΧΕ                        ΑΧΕ

Περ        Ονομα      Διάρκεια

ΕΧΛ                       ΑΧΛ

# Text boxes

F

I

H

6

7

8

E

X

D

C

B

G

A

5

2

4

3

1

F

I

H

6

7

8

E

X

D

C

B

G

A

5

2

4

3

1

45         45

0   C   12

57         57

87         94

0   I       7

94         94

67         67

0   H   20

87         87

50         67

0   G   20

70         87

30        30

0   Β   15

45         45

57         57

0   E   10

67         67

0           0

0   Α   30

30         30

67         76

18   F      9

76         94

30         47

7   D   20

50         57